## Product Backlog
ID | Prioridad | Historia | Estado | Tiempo total estimado (días) | Fecha de inicio estimada | Dependencia | %Finalizado
A | Alta | Diseño de Base de datos | En proceso | 4 | 2016-09-01 | - | 70%
B | Alta | Modelo Entidad relación - Gestión de requerimiento | En proceso | 4 | 2016-09-04 | A | 0%
C | Media | Diseño de interfaz | Sin comenzar | 5 |  | B | 0%
D | Baja | Diseño de Menús y opciones de requerimiento | Sin comenzar | 12 |  | C | 0%
E | Baja | Pruebas | Sin comenzar | 10 |  | A, B, C, D | 0%

## SPRINT
Backlog ID | Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 31 | Día 32 | Día 33 | Día 34 | Día 35 | Día 36 | Día 37 | Día 38 | Día 39 | Día 40
A | Historia de usuario A: Diseño de Base de Datos |  | Carlos Rodríguez | En proceso | 4
A1 | Instalación de Administración de base de datos |  | Carlos Rodríguez | En proceso
A2 | Conexión con bases de datos estudiantes Universidad Cooperativa |  | Carlos Rodríguez | En proceso
A3 | Validación de información en la base de datos de la universidad |  | Ximena Camero | En proceso
A4 | Ingreso de datos del estudiante |  | Ximena Camero | En proceso
A5 | Documentación de diseño de base de datos |  | Ximena Camero | En proceso
B | Historía de usuario B: Modelo Entidad relación - Gestión de requerimiento |  | Carlos Rodríguez |  | 4
B1 | Contacto con las dependencias |  | Carlos Rodríguez
B2 | solicitud y validación de información en la base de datos de la universidad |  | Ximena Camero
B3 | Respuesta requerimientos paz y salvos (cetificados de notas, certificados de horas, certificados de inglés) |  | Ximena Camero
B4 | Envío de notificación de radicado de solicitud |  | Ximena Camero
C | Historía de usuario C: Interfáz gráfica |  | Ximena Camero |  | 5
C1 | Acomodar colores coporativos alusivos a la universidad |  | Ximena Camero
C2 | Ventanas emergentes de error al ingresar usuario |  | Carlos Rodriguez
C3 | Animaciones básicas |  | Carlos Rodriguez
C4 | Contador de tiempo o fecha |  | Carlos Rodriguez
C5 | Multiopción deplegable de los menus |  | Ximena Camero
D | Historía de usuario D: Diseño de Menús y opciones de requerimiento |  | Ximena Camero |  | 12
D1 | Botón Log in |  | Carlos Rodríguez
D2 | Link "Back Gome" |  | Carlos Rodríguez
D3 | Link ayuda "Olvido de contraseña" |  | Carlos Rodríguez
D4 | Botón Generar requerimiento |  | Ximena Camero
D5 | Botón generar Certificado |  | Ximena Camero
D6 | Botón Log Out
D7 | Insertar videos de ayuda |  | Ximena Camero
E | Pruebas |  | Carlos Rodríguez y Ximena Camero |  | 10
E1 | Revisión de documentación (código sin ejecutar) |  | Carlos Rodríguez
E2 | Verificación de enlaces de las conexiones de las bases de datos |  | Carlos Rodríguez
E3 | Pruebas de ingreso de información de usuario |  | Ximena Camero
E4 | Pruebas de integración (Hardware y Software) |  | Ximena Camero
E5 | Revisión por parte del usuario final |  | Ximena Camero

## Tablero de Checking
Fecha | Actividades | Estado de ejecución
2016-09-02 | Instalación de Administración de base de datos | En Proceso
2016-09-02 | Conexión con bases de datos estudiantes Universidad Cooperativa | En Proceso
2016-09-06 | Validación de información en la base de datos de la universidad | En Proceso
2016-09-10 | Ingreso de datos del estudiante | En Proceso
2016-09-12 | Documentación de diseño de base de datos | En Proceso
2016-09-12 | Contacto con las dependencias | En Proceso
| solicitud y validación de información en la base de datos de la universidad | Sin ejecución
| Respuesta requerimientos paz y salvos (cetificados de notas, certificados de horas, certificados de inglés) | Sin ejecución
| Envío de notificación de radicado de solicitud | Sin ejecución
| Acomodar colores coporativos alusivos a la universidad | Sin ejecución
| Ventanas emergentes de error al ingresar usuario | Sin ejecución
| Animaciones básicas | Sin ejecución
| Contador de tiempo o fecha | Sin ejecución
| Multiopción deplegable de los menus | Sin ejecución
| Botón Log in | Sin ejecución
| Link "Back Gome" | Sin ejecución
| Link ayuda "Olvido de contraseña" | Sin ejecución
| Botón Generar requerimiento | Sin ejecución
| Botón generar Certificado | Sin ejecución
| Botón Log Out | Sin ejecución
| Insertar videos de ayuda | Sin ejecución
| Revisión de documentación (código sin ejecutar) | Sin ejecución
| Verificación de enlaces de las conexiones de las bases de datos | Sin ejecución
| Pruebas de ingreso de información de usuario | Sin ejecución
| Pruebas de integración (Hardware y Software) | Sin ejecución
| Revisión por parte del usuario final | Sin ejecución